Boos, le 16 mai 2018-23 05-2018

30-05-2018

Objet :

Prochaine réunion de chantiers :

**Panneaux bétons** : (Entreprise DUHAMEL – MR. DUHAMEL )

Panneaux fissurés sur façade : attente retour du fabriquant

Tâche silicone noir sur panneaux porte entrée principale à nettoyer ok vu

Panneaux façade à gauche au dessus de la porte entrée => fissure

Panneaux blanc arrière « réparation faite ? » ???

Joint Noir sur panneaux gravillonnés noirs => faire des tests de couleurs, pas noir …. Gris antracite ? essai en silicone ral 7016 => 30-05

DUHAMEL :

Platine de Rue sur porte principale d’entrée :

Cablage 5 Paires SYT9/10 prévu ?

Système de fixation de la plâtine de rue ? pour Amphitech 101S

Fournir indication sur les précautions à prendre pour la fixation de la platine de rue sur le panneau béton

omment les panneaux blanc vont-ils être nettoyer ? => projection sur panneaux latéraux au-dessus sortie latérale

Laitance sur passage de sortie

ALUBAT

Chassis porte entrée principale et latérale : joint silicone ???? non lissés

Escalier de desserte de la production/1er étage : Alubat MR. RICHARD :

Faux plafond au niveau supérieur et inférieur, et enveloppe Placo.

Attente représentation

SYMA :

Seuil ??? après la pose des chassis ? protection ? Rdch + 1er étage ?

**Panneaux sandwich : (Entreprise LRC MR. LEGRAND)**

Joint de pied ???? non fixé et décallé => il reste des travaux à faire

**Dalle** :

Engin ????

SYMA :

**Point de vidage de la laitance du Bac à décantation** (hebdo) : pas d’accès => vu avec SYMA (MR. FILLOCQUE) et TROLETTI

* Création d’un regard au niveau de la porte logistique avec panier de décantation à hauteur accessible, et raccordement par « chute » sur réseau

Béton désactivé : surface supplémentaire à prévoir en prolongement de l’entrée du personnel de production => à dessiner sur le plan

60/65 € du M2

**Porte salle de pause** :

Fermeture à clef ? => **barre anti-panique** décidée le 09-05-2018 VALIDE

Proposition : ~~Concernant la serrure da la salle de pause nous pouvons poser un bouton moleté qui évite les problèmes de clés.~~

**Porte logistique** :

Réglage à faire ??? fermeture non tenue par les trois points. => réglage plus tard

Enrobé au niveau de la porte de service Logistique, à faire jusqu’au pied du bâtiment. (bordure béton à reprendre, et fin du béton désactivé) vu

**Telecom :**

Commande SDSL 8 MO, passée chez Linkt dès obtention ligne Numéro NDI => finalisation avec Linkt = Chez France Confort au BE, ils ont un cable avec 14 paires au 67 Allée Charles lienberg.

01-06-2018 : intervention de Linkt pour pose ligne RTC => pourra indiquer l’éligibilité.

**Air comprimé** : coordination pose AIRFLUX / PERA – vu travaux sur rail du placo à faire avant le 01-06-2018

Voir planning

**Volta** : planning en vue de positionner les travaux de plans de travail

Suite réunion du 22-05 : décalage des prises électriques prés des éviers sous fenêtre vu sur le plan.

- Quelle puissance électrique dois-je demander dans mes démarches auprès des opérateurs d’énergie (Appel d’offres) ? c’est urgent maintenant SVP

Cette puissance nécessaire est en fonction du chauffage, éclairages, ballon d’eau chaude, et de notre tableau excel que nous avions fourni.

- Centrale intrusion : dans le dossier fiches produit remis par VOLTA, confirmez-vous le choix de cette centrale intrusion ATS3402 de marque UTC. Il me semble que MR LOJOU a évoqué lors de notre dernière visite ARITECH ? est-ce la même chose ?

- Nous attendons le contrat de maintenance associé (coût et détail de la prestation), la précision concernant la garantie constructeur.

- Centrale incendie : commande-t-elle bien l’ouverture des portes à ventouses ?

- cable RJ de la vidéosurveillance : borne RJ ? à l’intérieur ?

Ouverture Electricité ?

Prévoir Volta le 24-09 pour l’équilibrage de phase, suite au déménagement du compresseur

Coût contrat entretien ?

**Système d’extracteur en toiture** : nous avons retenu la proposition qui nous a été faite, qui nous a semblée intéressante, toutefois, le bureau de contrôle a-t-il validé cette installation en toiture ? du point de vue de la structure ? et de la sécurité ?

**Norme Apsad incendie** : la mise en œuvre de cette norme par les différents corps d’état a-t-elle bien été respectée notamment sur les panneaux bétons, et quels contrôles ont été réalisés et par qui ?

**Entreprise PERA :**

**Peinture** : Pour quelle date devez-vous avoir les couleurs de peinture ?

PARTIE LABO : 7035 Gris Lumière

Hauteur de plafond dans la labo : 3 m partout sauf le local vernis. Ok validé

Chassis Alu : partie production

Chassis bois : partie bureau rdch et 1er étage

Voir peinture FARROW and Ball

Plus de renfort dans les placo.

en vue de l’intervention de LMV (menuiserie de la Vallée) – Cuisine et espace labo

Prévenir quand placo fini avant mise en peinture (afin que LMV) repère les rails.

DOREAU : Entr. Plomberie

Arrivée point eau et robinet intérieur de fermeture : puis de lumière

Arrivée eau niveau du palier non ressorti

ORONA : Ascenseur :

Fournir type ascenseur, et conditions de garantie (durée, modalités), et coût de maintenance.

QUESTION

Mise à dispo : 15-07 ?

Ouverture Eau

Vérifier passage de cable