Boos, le 24-09-2018

**PLAN LIVRAISON ET MISE EN ROUTE AUDITECH Innovations**

**67 RUE CHARLES LINDBERGH – 76520 BOOS**

4 Mo SDSL : 02 35 60 57 24

Ligne RTC 02 32 38 42 83

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| QUI |  | QUOI | DATE | Commentaire |
| ORANGE | SDSL | Livraison SDSL | Vendredi 28-09 entre 9h et 11 H sur site |  |
| LINKT | SDSL | Ligne SDSL visible sur leur système | Lundi 01-10 |  |
| LINKT | SDSL | Installation sur site AUDITECH routeur LINKT | Vendredi 5-10(9 H) |  |
| LINKT | SDSL | Test qualité fonctionnement SDLS | Vendredi 5-10 |  |
| LINKT | SDSL | Portabilité SDSL | Vendredi 05-10 après midi |  |
| SOCACOM |  | Déconnexion autocom  | Jeudi 4-10 (19H) |  |
| ALDARAN  |  | Déconnexion Serveur et service messagerie  | Jeudi 04-10 |  |
| SOCACOM/ALDARAN |  | Transfert machines autocom et serveur | Vendredi 05-10 |  |
| SOCACOM/ALDARAN |  | Remise en service | Vendredi 05-10 fin journée  |  |
| ALDARAN |  | Remise en service Messagerie |  |  |
| LINKT | RTC | Déménagement ligne | Vendredi 05-10 |  |
| AUDITECH | RTC | Tester ligne avec un tel Classique  | Vendredi 05-10 ou samedi 06-10 |  |
| ALDARAN / AUDITECH |  | Remise en route informatique serveur et postes 1er niveau | Samedi 06-10 |  |
|  |  |  |  |  |